## Tabelle1
ENI-ENCHERES
Sprint | Importance | Epic | ID | Story | Description | Démonstration
1 | 4900 | Gestion des enchères | S001 | Créer une vente | En tant qu’utilisateur, je peux vendre un article sur la plateforme ENI-Enchères. Pour cela je donne les informations sur l’article vendu : nom, description et catégorie j’indique une mise à prix ( prix de départ en points ), une date et une heure d’ouverture de la vente, une date et une heure de fin de vente, ainsi que les modalités du retrait : adresse (par défaut celle du vendeur).
1 | 4800 | Gestion des enchères | S002 | Lister les ventes | En tant qu’utilisateur, je peux lister les ventes en cours. Je peux filtrer ma recherche par catégorie, et par nom d’article (l’article est affiché si il contient le critère saisi)
1 | 4700 | Gestion des enchères | S003 | Afficher le détail d’une vente | En tant qu’utilisateur, je peux afficher le détail d’une vente. Les informations sur l’article vendu sont affichés ( nom, description, meilleure offre, mise à prix, début et fin de l’enchère, adresse de retrait, vendeur. En fonction de l’état de la vente, et du rôle de l’utilisateur (vendeur ou acheteur), l’utilisateur peux seulement consulter les information, enchérir, ou modifier la vente (si il est le vendeur et que l’enchère n’a pas débuté).
1 | 4600 | Gestion des enchères | S004 | Enchérir | En tant qu’utilisateur, je peux faire une offre sur un article dont je ne suis pas le vendeur si je propose un prix (en points) supérieur au tarif actuel et si mon compte de points ne devient pas négatif. Si l’enchère est possible, mon crédit de points est débité du montant proposé. Le meilleur enchérisseur précédent si il existe est re-crédité de son offre.
1 | 4500 | Gestion des enchères | S005 | Remporter une vente | En tant qu’enchérisseur, je deviens acquéreur si au terme de la vente j’ai proposé l’enchère la plus haute.
1 | 4000 | Navigation | S006 | Page d’accueil | La page d’accueil du site est la page qui liste les enchères. Cette page doit être chargée automatiquement si aucune ressource n’est indiquée dans l’url (http://localhost:8080/encheres/)
1 | 3900 | Navigation | S007 | Un header affiche un logo, le nom de l'application, et permet la navigation sur le site | Un header est commun à toutes les pages et permet la navigation sur le site. Un clic sur le logo permet de revenir à la page d'accueil
1 | 3500 | Administration | S008 | Gestion catégories | En tant qu’administrateur, je peux gérer, c’est à dire ajouter, supprimer, modifier les catégories d’articles.
2 | 3500 | Gestion des enchères | S009 | Modifier une vente | En tant que vendeur, je peux modifier les informations liées à ma vente tant que la date de début d’enchère n’est pas arrivée à échéance.
2 | 3500 | Gestion des enchères | S010 | Annuler une vente | En tant que vendeur d’un article, je peux annuler cette vente tant que la date de début d’enchère n’est pas arrivée
2 | 2900 | Navigation | S011 | Boutons rafraîchir et retour du navigateur | En tant qu’utilisateur, je peux rafraîchir la page courante ou revenir sur la page précédente en utilisant le bouton « back » du navigateur.
2 | 2800 | Responsive Web Design | S012 | Version mobile | Les fonctionnalités sont accessibles depuis un petit appareil de type smartphone connecté au web. Cf maquettes
2 | 2500 | Journalisation | S013 | Gestion des logs | En tant que développeur ou support informatique, j’ai accès à des fichiers de logs côté serveur me permettant d’avoir des informations détaillées sur les éventuelles erreurs en production, et des informations de tracing plus précises en phase de recette et de développement.
2 | 2000 | Gestion des utilisateurs | S014 | Se connecter | En tant qu'utilisateur, je peux me connecter sur la plateforme Enchères.org avec un login (adresse mail ou pseudo) et un mot de passe. | Cas nominal : Suite à la saisie d'un login et mot de passe correct, j'accède à la plateforme Cas d'erreur : Suite à la saisie d'un login inconnu ou d'un mot de passe erroné, le site affiche un message d'erreur
2 | 1900 | Gestion des utilisateurs | S015 | S’inscrire | En tant qu’utilisateur, je peux m’inscrire sur la plateforme Enchères.org. Le pseudo doit être unique sur toute la plateforme, ainsi que l’email. Le pseudo n’accepte que des caractères alphanumériques. Si la création du profil est validée, l’utilisateur est dirigé vers la page d’accueil (liste des enchères). Un crédit initial de 100 points est alloué à la création du compte.
2 | 1750 | Gestion des utilisateurs | S016 | Se déconnecter | En tant qu’utilisateur connecté, je peux me déconnecter. Je suis alors ramené vers la page d’accueil en mode déconnecté.
2 | 1700 | Gestion des utilisateurs | S017 | Afficher un profil | En tant qu’utilisateur, je peux afficher le profil d’un utilisateur. Le pseudo, nom, prénom, email, téléphone, rue, code postal, ville sont affichés.
2 | 1600 | Gestion des utilisateurs | S018 | Modifier mon profil | En tant qu’utilisateur, je peux modifier mes informations de profil : Pseudo, Nom, prénom, email, téléphone, rue, code postal, ville, et mot de passe.
3 | 1600 | Gestion des enchères | S019 | Lister mes ventes | En tant qu'utilisateur, je peux lister les ventes dont je suis le vendeur
3 | 1550 | Gestion des enchères | S020 | Voir le détail d'une de mes ventes | En tant qu'utilisateur je peux voir toutes les enchères réalisées sur une vente pour laquelle je suis le vendeur.
3 | 1525 | Gestion des enchères | S021 | Lister les ventes que j'ai remportées | En tant qu'utilisateur je peux afficher la liste des ventes terminées pour lesquelles j'ai remporté l'enchère.
3 | 1500 | Gestion des utilisateurs | S022 | Supprimer mon compte | En tant qu’utilisateur, je peux supprimer mon compte. Dans ce cas je suis déconnecté et retourné à la page d’accueil.
3 | 1450 | Gestion des enchères | S023 | Lister les ventes pour lesquelles je suis enchérisseur | En tant qu'utilisateur, je peux lister les ventes pour lesquelles j'ai déjà fait une enchère
3 | 1300 | Administration | S024 | Supprimer des comptes utilisateurs | En tant qu’administrateur, je peux supprimer des comptes utilisateurs.
3 | 1200 | Administration | S025 | Désactiver un compte utilisateur | En tant qu’administrateur, je peux désactiver un compte utilisateur. Toutes les ventes proposées par cet utilisateur sont alors annulées, toutes les enchères faites par cet utilisateur sont elles aussi annulées, l’utilisateur ne peut pas créer de nouvelles ventes ou faire de nouvelles enchères.
3 | 1100 | Gestion des utilisateurs | S026 | Mot de passe oublié | En tant qu'utilisateur, je peux faire une demande de ré-initialisation de mot de passe. La plateforme créé un lien vers un écran de saisie du nouveau mot de passe. (Ce lien sera envoyé par mail à l'utilisateur. L'envoi par mail n'est pas demandé)
4 | 1000 | Sécurité | S027 | Sessions utilisateur de 5mn | L’utilisateur doit être déconnecté automatiquement après 5 minutes d’inactivité
4 | 1000 | Clôture des ventes | S028 | Cloturer une vente | Un traitement batch se déclenchant chaque soir à minuit clôture les ventes étant arrivées à échéance, détermine le prix de vente et l'utilisateur ayant remporté l'enchère.
4 | 900 | Gestion des utilisateurs | S029 | Se souvenir de moi | En tant qu'utilisateur, je peux choisir d'enregistrer mon login sur mon ordinateur pour ne pas avoir à le ressaisir à la connexion suivante.
4 | 600 | Gestion des enchères | S030 | Photo pour la vente | en tant que vendeur, je peux uploader une photo de l’article à vendre. Celle ci sera visible sur le détail de la vente.
4 | 500 | Gestion des enchères | S031 | Prévisualiser une vente | Sur la page liste des ventes, prévoir un bouton permettant d'afficher sur les 2/3 de la page en largeur le détail d'une vente. L'affichage de la vente sur sa propre page doit rester possible.
5 | 350 | Gestion des enchères | S032 | Pagination | Sur la page permettant de lister les enchères suivant des critères de recherche, j’affiche un nombre d’enchères maximum ( 10 ) et j’accède aux autres pages résultat par l’intermédiaire de liens numérotés.
5 | 300 | Multilingue | S033 | Version anglaise | En tant qu’utilisateur, je peux choisir la langue utilisée sur la plateforme. J’ai le choix entre français et anglais.
5 | 75 | Notification par mail | S034 | Notifier l’achat | Lors de la clotûre d'une vente, l'utilisateur ayant remporté la vente est notifié par mail.
5 | 50 | Gestion des utilisateurs | S035 | Achat de crédits | En tant qu’utilisateur, je peux acheter des crédits.